## Entregables
Nombre del proyecto |  |  | Avance de Entregas | 39.33% | Actividades y Entregables | 12/30 completadas
✓ | Fecha de Entrega | Tipo | Estado | % Avance | Descripción | Validación
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Objetivos Generales | Nombre proyecto - Objetivo general - Objetivos específicos - Planteamiento del problema y pregunta problema - Alcance del proyecto - Justificación
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | BPMN | En el proyecto se evidencian la elaboración del mapa de procesos que implica el sistema de información (BPMN del proceso de negocio, no del aplicativo a desarrollar)
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Tecnicas de información | En el proyecto se evidencian técnicas de recolección de información y análisis de resultados estadística descriptiva (Si aplica, dependiendo de la técnica a usar).
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Scrum | En el proyecto se evidencian los requerimientos funcionales y no funcionales usando historias de usuario (Scrum)
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Casos de Uso | En el proyecto se evidencia el diagrama de casos de uso y documentación de casos de uso (formato de casos de uso extendido) de acuerdo con el refinamiento de requisitos.
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Mockups | En el proyecto se evidencia validación de requerimientos (Realización de un prototipo usando mockups o wireframes)
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Versiones | En el proyecto se evidencian las entregas del trimestre a través del sistema de control de versiones
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Costeo | En el proyecto se evidencian formatos de fichas técnicas, estimación de costos de software-hardware, análisis comparativo de proveedores considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas de acuerdo con las características de la solución de software y las necesidades de la empresa.
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Diagramas de Clases | Se evidencia el diagrama de clases del proyecto donde se ven las clases y relaciones usando el estándar UML 2.4.1 o superior
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Diagrama de despliegue | En el proyecto se evidencia la realización del diagrama de despliegue usando el estándar UML 2.4.1 o superior
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Prototipo | Elaborar el prototipo navegable del software (Html - CSS)
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | En proceso | 80% | Versiones | En el proyecto se evidencian las entregas del trimestre a través del sistema de control de versiones
FALSE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% |  | En el proyecto evidencia la construcción de la base de datos usando Schema Validation (MongoDB)
FALSE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% |  | En el proyecto se evidencia el uso de la base de datos a través de MongoDB CRUD Operations y aggregations.
FALSE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% |  | Dentro del esquema de seguridad de la Base de Datos se observa que el password o contraseñas contemplan encriptación de datos. Igualmente se evidencia la práctica de seguridad a los datos.
FALSE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% |  | Se evidencia en el proyecto la realización del FrontEnd, utilizando un Framework como Bootstrap, Materialize, etc; con conexión a la base de datos y codificación de los requisitos en un 50%, de acuerdo con el diseño establecido en el prototipo y la Base de Datos.
FALSE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% |  | En el proyecto se evidencia la implementación de la API REST agregando seguridad.
FALSE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% |  | En el proyecto se evidencian las entregas del trimestre a través del sistema de control de versiones
FALSE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% |  | En el proyecto se evidencia que el front end web consuma la API REST (Angular, Vue.js, react u otros), con un avance del 80% de la codificación
FALSE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% |  | En el proyecto se evidencia el consumo de la API Rest con aplicaciones móviles.
FALSE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% |  | En el proyecto se evidencia la implementación de la API REST documentada (swagger u otra herramienta).
FALSE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% |  | En el proyecto se evidencia la aplicación de algún modelo de calidad.
FALSE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% |  | En el proyecto móvil se evidencia la aplicación de una metodología ágil. (Historias de Usuario, roles, sprints, Backlog, etc)
FALSE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% |  | En el proyecto se evidencian las entregas del trimestre a través del sistema de control de versiones
FALSE | 2024-09-11 | Interfaces Gráficas | Sin Iniciar | 0% |  | En el proyecto se evidencia el desarrollo de la codificación al 100%
FALSE | 2024-09-11 | Interfaces Gráficas | Sin Iniciar | 0% |  | En el proyecto se evidencia que se haya usado alguna técnica de pruebas de software.
FALSE | 2024-09-11 | Interfaces Gráficas | Sin Iniciar | 0% |  | En el proyecto se evidencia un plan de instalación, plan de respaldo, plan de migración y capacitación.
FALSE | 2024-09-11 | Interfaces Gráficas | Sin Iniciar | 0% |  | En el proyecto se evidencian manuales de instalación, técnico y de usuario.
FALSE | 2024-09-11 | Interfaces Gráficas | Sin Iniciar | 0% |  | En el proyecto se evidencia el despliegue del aplicativo según el diseño de la arquitectura en UML (Diagrama de despliegue o Diagrama de arquitectura de nube).
FALSE | 2024-09-11 | Interfaces Gráficas | Sin Iniciar | 0% |  | En el proyecto se evidencian las entregas del trimestre a través del sistema de control de versiones.